## Sheet1
STT | Task | Người thực hiện |  | l |  | Ghi chú
|  | Thắng | Viễn | Test | LastUpdate
1 | Thiết kế giao diện chính |  |  | Ok | 2020-09-20
2 | Tạo CSDL -Kết nối CSDL |  |  | Ok | 2020-09-10
3 | Đăng nhập |  |  | Ok | 2020-09-10
4 | Quản lý danh mục phòng |  |  | Ok | 2020-09-25
5 | Danh mục dịch vụ |  |  | processing.. | 2020-10-30
6 | Danh mục nhân viên |  |  | Pause |  | Thiếu chức năng Log, chưa có điều kiện xóa NV
7 | Đăng kí khách
8 | Danh mục khách hàng
9 | Đặt phòng |  |  | OK | 2020-10-30 | Tích hợp vào sơ đồ phòng
10 | Quản lý sử dụng phòng |  |  | processing.. | 2020-10-30 | Tích hợp vào sơ đồ phòng,thiếu chuyển phòng, in hóa đơn...
11 | Quản lý minibar
12 | Quản lý chứng từ
13 | Sổ quỹ tiền mặt
14 | Báo cáo cân đối kho
15 | Báo cáo doanh thu |  |  | started
16 | Báo cáo hiệu quả khai thác phòng
17 | Công cụ tiện ích
18 | Quản lý khách đoàn
19 | Quản lý nhân sự |  |  | processing.. | 2020-10-30 | Lịch làm việc, danh sách chấm công....
20 | Chấm công nhân viên |  |  | Ok | 2020-11-10
21
22
23
24